## À propos de
À PROPOS DE CE DIAGRAMME DE GANTT
Visualisez, puis suivez vos projets à l’aide de ce modèle de diagramme de Gantt. Pour commencer, entrez les tâches en cours dans la section Description du jalon, puis entrez les détails de chaque tâche. Le programme met à jour automatiquement les données, et il est facile d’insérer de nouvelles tâches ou d’utiliser la barre de défilement pour parcourir la chronologie.
• Utilisez l’avancement pour ajouter la quantité du projet que vous avez terminé en ajoutant un pourcentage. • Ajoutez le jour où vous avez démarré votre projet à la date de début. • Terminez vos calculs en remplissant le nombre de jours dont vous avez besoin pour terminer votre projet dans le champ Nombre de jours.

## Couleur
Plateforme Big Data de gestion et de gouvernance des données patients
Madagascar Medical technologie |  |  |  | Légende : | En bonne voie | Risque faible | Risque moyen | Risque élevé | Non attribué
RABEMANOELA Harena
Date de début du projet : | 1970-01-01 03:00
Incrément de défilement : | 1
Description du jalon | Catégorie | Progression | Début | Jours
PHASE 1 – CADRAGE DU MÉMOIRE |  |  | 1970-01-01 03:00
Définir la problématique et les objectifs | Objectif | 100% | 1970-01-01 03:00 | 3
Valider le sujet avec l'encadrant | En bonne voie | 100% | 1970-01-01 03:00 | 2
État de l'art (Big Data, gouvernance, santé) | Risque moyen | 80% | 1970-01-01 03:00 | 20
Rédiger le cahier des charges | En bonne voie | 60% | 1970-01-01 03:00 | 3
Validation du sujet et du cahier des charges | Jalon | 100% | 1970-01-01 03:00 | 1
PHASE 2 – ANALYSE ET CONCEPTION |  |  | 1970-01-01 03:00
Analyser les besoins et les contraintes (confidentialité) | Risque moyen | 95% | 1970-01-01 03:00 | 7
Modéliser les données et les flux | En bonne voie | 12% | 1970-01-01 03:00 | 5
Planifier le calendrier de réalisation | Risque faible | 78% | 1970-01-01 03:00 | 2
Identifier les risques (sécurité, délais) | Risque élevé | 40% | 1970-01-01 03:00 | 3
Validation de la conception par l'encadrant | Jalon | 76% | 1970-01-01 03:00 | 1
PHASE 3 – RÉALISATION |  |  | 1970-01-01 03:00
Installer l'environnement Big Data | En bonne voie | 100% | 1970-01-01 03:00 | 3
Concevoir l'architecture de la plateforme | Risque moyen | 100% | 1970-01-01 03:00 | 5
Développer ingestion, stockage et gouvernance | Risque élevé | 75% | 1970-01-01 03:00 | 30
Tester et valider la plateforme | Risque moyen | 75% | 1970-01-01 03:00 | 10
Démonstration de la plateforme | Jalon | 0% | 1970-01-01 03:00 | 1
PHASE 4 – RÉDACTION ET SOUTENANCE |  |  | 1970-01-01 03:00
Rédiger le mémoire | Risque moyen | 50% | 1970-01-01 03:00 | 15
Relecture et corrections avec l'encadrant | Risque faible | 10% | 1970-01-01 03:00 | 7
Préparer la présentation de soutenance | En bonne voie | 5% | 1970-01-01 03:00 | 5
Dépôt du mémoire | Jalon | 0% | 1970-01-01 03:00 | 1
Soutenance | Jalon | 0% | 1970-01-01 03:00 | 1
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.