## Gantt
Plateforme Big Data de gestion et de gouvernance des données patients
Madagascar Medical Technology · RABEMANOELA Harena · Stage M2 MBDS · Suivi de projet
PROCHAIN JALON | AVANCEMENT | TERMINÉES | JOURS RESTANTS |  | LÉGENDE |  |  |  |  | En bonne voie | [7 empty] | Risque faible | [7 empty] | Risque moyen | [7 empty] | Risque élevé | [7 empty] | Non attribué
gouvernance validée (suite de tests complète verte) | 87.68% | 28 / 35 | 32 |  | ◆ jalon ▌ couleur pleine = fait, teinte = reste à faire ┃ rouge = aujourd'hui
le 28/09/2026 · aujourd'hui | pondéré par la durée | tâches à 100 % | jusqu'à la soutenance |  | DÉBUT DU PROJET | [6 empty] | 2026-07-06 | [8 empty] | DÉCALAGE (SEMAINES) | [10 empty] | 0
[5 empty] | J | U | I | L | L | E | T | [19 empty] | A | O | Û | T | [27 empty] | S | E | P | T | E | M | B | R | E | [21 empty] | O | C | T | O | B | R | E | [24 empty] | N
2026-09-28 | time axis 2026-07-06 to 2026-11-01
Description du jalon | Catégorie | Progression | Début | Jours | time axis 2026-07-06 to 2026-11-01
1. ÉTUDE DU PROJET |  | 100% | 2026-07-06 | 84
Échanges de cadrage avec l'encadrant professionnel | En bonne voie | 100% | 2026-07-06 | 42
Compréhension du sujet et du périmètre | En bonne voie | 100% | 2026-07-06 | 14
Analyse de l'existant (MAVIS, systèmes sources, schémas) | En bonne voie | 100% | 2026-07-13 | 35
Contraintes réelles (nœud MAVIS instable, VM de 8 Go, Python 3.8) | Risque élevé | 100% | 2026-08-17 | 28
Documentation et état de l'art (Big Data, déduplication, consentement) | En bonne voie | 100% | 2026-07-20 | 70
Formalisation du cahier des charges | Risque faible | 100% | 2026-08-03 | 14
Jalon : validation du cadrage par l'encadrant | En bonne voie | 100% | 2026-08-17 | 1 | bar: 2026-08-17
2. ANALYSE ET CONCEPTION |  | 100% | 2026-08-10 | 29
Analyse des besoins et des exigences (fonctionnelles, non fonctionnelles, confidentialité) | En bonne voie | 100% | 2026-08-10 | 10
Cas d'utilisation et rôles (admin, analyst, viewer) | En bonne voie | 100% | 2026-08-17 | 6
Modélisation des données et des flux (schéma canonique, FHIR comme format commun) | En bonne voie | 100% | 2026-08-17 | 7
Architecture Medallion RAW → SILVER → GOLD (HDFS, Hive, Spark) | Risque moyen | 100% | 2026-08-17 | 7
Conception de la gouvernance (RBAC, clés API, consentement par finalité, audit) | En bonne voie | 100% | 2026-08-20 | 5
Conception du moteur de déduplication (canonique, blocking, exact + probabiliste) | Risque moyen | 100% | 2026-08-29 | 7
Plan d'évaluation (données synthétiques, vérité terrain, précision / rappel / F1) | En bonne voie | 100% | 2026-08-29 | 4
Jalon : conception validée (plan de fusion en dépôt unique) | En bonne voie | 100% | 2026-09-07 | 1 | bar: 2026-09-07
3. RÉALISATION |  | 100% | 2026-08-23 | 37
PoC Big Data : pipeline ELT RAW → SILVER → GOLD sur la VM (HDFS, Hive, Spark) | Risque moyen | 100% | 2026-08-23 | 10
Authentification, RBAC, API Flask et interface du PoC | En bonne voie | 100% | 2026-08-24 | 4
Générateur de données synthétiques, vérité terrain et MVP | En bonne voie | 100% | 2026-08-29 | 4
Jalon J1 : socle (données synthétiques + vérité terrain) | En bonne voie | 100% | 2026-09-01 | 1 | bar: 2026-09-01
Fusion en dépôt unique et intégration SILVER / GOLD avec l'API de gouvernance | En bonne voie | 100% | 2026-09-07 | 1
Jalon J3 : pipeline Medallion vert de bout en bout (4/4 étapes) | En bonne voie | 100% | 2026-09-07 | 1 | bar: 2026-09-07
Moteur de déduplication (canonique, blocking, exact + probabiliste) | Risque moyen | 100% | 2026-09-07 | 2
Jalon J2 : moteur validé (précision 1,000, parité Pandas = Spark) | En bonne voie | 100% | 2026-09-08 | 1 | bar: 2026-09-08
Gouvernance complète (consentement par finalité, audit, refus 403, planification et reprise) | En bonne voie | 100% | 2026-09-01 | 28
Jalon J4 : gouvernance validée (suite de tests complète verte) | En bonne voie | 100% | 2026-09-28 | 1 | bar: 2026-09-28
4. TESTS ET ÉVALUATION |  | 65.79% | 2026-09-07 | 35
Runs du pipeline sur la VM et tests de l'API | En bonne voie | 100% | 2026-09-07 | 1
Évaluation par rapport à la vérité terrain (jeux facile, moyen, difficile) | Risque moyen | 100% | 2026-09-07 | 2
Suites de tests pytest (de 23/23 à 102/102) | En bonne voie | 100% | 2026-09-07 | 22
Tests de recette avant la soutenance | Non attribué | 0% | 2026-09-29 | 13
5. RÉDACTION ET SOUTENANCE |  | 53.41% | 2026-08-31 | 61
Rédaction du mémoire | Risque faible | 70% | 2026-08-31 | 42
Slides de soutenance et script oral | Risque faible | 80% | 2026-09-09 | 20
Vidéo de démonstration (3 min 30, 5 plans) | Non attribué | 0% | 2026-09-29 | 7
Relecture et corrections avec l'encadrant | Non attribué | 0% | 2026-10-12 | 14
Jalon : dépôt du mémoire | Non attribué | 0% | 2026-10-26 | 1 | bar: 2026-10-26
Jalon : soutenance | Non attribué | 0% | 2026-10-30 | 1 | bar: 2026-10-30
Pour ajouter une tâche : insérer une ligne dans la phase, puis remplir les cellules bleues.
Formulas:
JOURS RESTANTS = MIN([JOURS RESTANTS, row below]:E18)
Note on O7: Source : chapitre 0 du mémoire (stage du 6 juillet à fin octobre 2026).
Note on AI7: 0 = la chronologie commence le lundi de la semaine de début. Mettre 4, 8... pour la faire défiler vers la droite.
Note on E12: Tableau 22 : cadrage déclaré du 06/07 au 16/08 ; revient en boucle (démarche itérative).
Note on E13: Date estimée : aucune trace datée dans le dépôt, à confirmer.
Note on E14: Tableau 22 : existant déclaré à partir de juillet, daté dans les journaux dès le 17/08.
Note on E15: Tableau 22 : période datée 17/08 – 13/09.
Note on E16: Tableau 22 : au moins 3 semaines, du 20/07 au 27/09.
Note on E17: Date estimée : aucune trace datée dans le dépôt, à confirmer.
Note on E18: Date estimée : aucune trace datée dans le dépôt, à confirmer.
Note on E20: Date estimée : aucune trace datée dans le dépôt, à confirmer.
Note on E21: Date estimée : aucune trace datée dans le dépôt, à confirmer.
Note on E22: Date estimée : aucune trace datée dans le dépôt, à confirmer.
Note on E23: Date estimée : aucune trace datée dans le dépôt, à confirmer. Le PoC Big Data démarre le 23/08 (journal du PoC).
Note on E24: Date estimée : aucune trace datée dans le dépôt, à confirmer. Auth + RBAC réalisés le 24/08 (journal du PoC).
Note on E25: Date estimée : aucune trace datée dans le dépôt, à confirmer. MVP le 01/09, moteur les 07–08/09 (Tableau 21, J1 et J2).
Note on E26: Date estimée : aucune trace datée dans le dépôt, à confirmer. Générateur et vérité terrain livrés le 01/09 (J1).
Note on E27: Daté : fusion en dépôt unique le 07/09/2026 (ai/dev/logs.md).
Note on E29: Daté : journal du PoC, 23/08 (relance VM, pipeline) au 01/09 ; conflit Derby / HiveServer2 corrigé le 24/08.
Note on E30: Daté : auth + RBAC le 24/08, API Flask et interface les 26–27/08 (journal du PoC).
Note on E31: Fin datée (MVP le 01/09, Tableau 21) ; date de début estimée, à confirmer.
Note on E32: Daté : Tableau 21, MVP le 01/09/2026.
Note on E33: Daté : ai/dev/logs.md, 07/09/2026 (phases 1 à 5 de la fusion).
Note on E34: Daté : run VM du 07/09/2026 (214 lignes SILVER, 145 masters, 69 doublons).
Note on E35: Daté : Tableau 21, J2 les 07–08/09. Risque : rappel 0,422 sur le jeu difficile.
Note on E36: Daté : Tableau 21, 08/09/2026.
Note on E37: Daté : Tableau 21, J4 du 01/09 au 27–28/09.
Note on E38: Daté : Tableau 21, 28/09/2026.
Note on E40: Daté : ai/dev/logs.md, 07/09/2026 (pipeline 4/4, validation SILVER / GOLD).
Note on E41: Daté : 07–08/09 (evaluation_truth.md). Rappel 0,422 sur le jeu difficile.
Note on E42: Daté : 23/23 le 07/09, 102/102 le 28/09 (ai/dev/logs.md).
Note on E43: Prévu (Tableau 22, ○) : date indicative, à confirmer.
Note on E45: Daté du 31/08 au 28/09 (Tableau 22, J5), prévu jusqu'au 11/10. Progression estimée.
Note on E46: Daté : premières slides le 09/09, deck de 21 slides et script le 27–28/09. Progression estimée.
Note on E47: Reste à faire d'après ai/dev/logs.md. Prévu (Tableau 22, ○) : date indicative, à confirmer.
Note on E48: Prévu (Tableau 22, ○) : date indicative, à confirmer.
Note on E49: Prévu (Tableau 22, ○) : date indicative, à confirmer.
Note on E50: Fin octobre (chapitre 0 du mémoire). Prévu (Tableau 22, ○) : date indicative, à confirmer.

## Mode d'emploi
Mode d'emploi du Gantt
Saisie | Cellules en texte bleu (Catégorie, Progression, Début, Jours) et cellules jaunes (début du projet, décalage). Les lignes de phase et les indicateurs sont calculés : ne pas les saisir.
Début / Jours | Date de début de la tâche ; durée en jours calendaires, week-ends compris.
Progression | De 0 % à 100 %. Sur la chronologie, la couleur pleine montre la part faite, la teinte claire le reste à faire.
Catégorie | Liste déroulante des 5 catégories de la légende ; elle colore la pastille et la barre.
Phase | Ligne en majuscules, catégorie vide ; barre bleu pétrole. Sa progression est la moyenne des tâches pondérée par leur durée.
Jalon | Tâche d'une journée dont l'intitulé commence par « Jalon » ; affichée par un losange ◆.
Indicateurs | Prochain jalon à venir, avancement global pondéré, tâches terminées, jours restants jusqu'à la dernière échéance.
Chronologie | Pastille rouge et trait vertical : aujourd'hui. Colonnes grisées : week-ends. Le décalage (en semaines) fait défiler la chronologie.
Sources des dates | Tableaux 21 et 22 du mémoire (chapitre 4), journal du PoC et ai/dev/logs.md. Les dates estimées ou prévues portent un commentaire « à confirmer ».